Отчет об исполнении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение муниципального долга, в Заветинском сельском поселении за 2016 год

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Сроки исполнения |  | Причины неисполнения** | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Полученный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  | 4 | 5 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | I. Направления роста доходов бюджета Заветинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение оценки эффективности предоставляемых льгот и установленных ставок по налогам, не влияющих на стимулирование предпринимательской активности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление анализа эффективности налоговых льгот, установленных органами местного самоуправления налогам, подготовка предложений по их оптимизации в соответствии с постановлением Администрации Заветинского сельского поселения от 23.08.2011 № 92 «О Порядке оценки обоснованности и эффективности льгот по местным налогам Заветинского сельского поселения», установленных органами местного самоуправления |  | IIIквартал (ежегодно) | IIIквартал (ежегодно) | - | Сектор экономики и финансов Администрации Заветинского сельского поселения; MP ИФНС России №9 по Ростовской области (по согласованию) | увеличение поступлений в бюджет Заветинского сельского поселения Заветинского района | В соответствии с постановлением Администрации Заветинского сельского поселения от 23.08.2011 №92 «О порядке оценки обоснованности и эффективности льгот по местным налогам Заветинского сельского поселения» ежегодно проводится оценка эффективности налоговых льгот |
| 1.2. | Представление результатов оценки эффективности налоговых льгот на рассмотрение Администрации Заветинского сельского поселения |  | IIIквартал (ежегодно) | IIIквартал (ежегодно) | - | Сектор экономики и финансов Администрации Заветинского сельского поселения | увеличение поступлений в бюджет Заветинского сельского поселения Заветинского района | Проведение оценки обоснованности и эффективности льгот по местным налогам способствует увеличению поступлений в бюджет Заветинского сельского поселения налоговых доходов. Оценка эффективности налоговых льгот предоставляется на рассмотрение Администрации Заветинского сельского поселения в соответствии с постановлением Администрации Заветинского сельского поселения от 23.08.2011 №92«О порядке оценки обоснованности и эффективности льгот по местным налогам Заветинского сельского поселения» |
| 1.3. | Осуществление контроля за оптимизацией налоговых льгот, установленных правовыми актами Администрации Заветинского сельского поселения по местным налогам |  | III квартал (ежегодно) | III квартал (ежегодно) | - | Сектор экономики и финансов Администрации Заветинского сельского поселения | увеличение поступлений в бюджет Заветинского сельского поселения Заветинского района | Контроль за оптимизацией налоговых льгот осуществляется на основании постановления Администрации Заветинского сельского поселения от 23.08.2011 №92 «О порядке оценки обоснованности и эффективности льгот по местным налогам Заветинского сельского поселения» |
| 1.4. | Внесение проекта решения об отмене признанных неэффективными налоговых льгот Собранию депутатов Заветинского сельского поселения |  | по мере необходимости | по мере необходимости | - | Сектор экономики и финансов Администрации Заветинского сельского поселения | увеличение поступлений в бюджет Заветинского сельского поселения Заветинского района | В 2016 году проекты решений об отмене или признанию неэффективным налоговые льготы на рассмотрение Собранию депутатов Заветинского сельского поселения не вносились |
| 2. | Проведение необходимой работы с организациями по сокращению ими задолженности по выплатам в бюджет, в том числе по недоимкам по налогам и сборам, а также по начисляемым пеням и штрафам |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация комплекса мер по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет сельского поселения в соответствии с постановлением Администрации Заветинского сельского поселения от 29.03.2015 № 96 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в консолидированный бюджет области по Заветинскому сельскому поселению на 2015-2017 годы» |  | ежеквартально | ежеквартально | - | Администрация Заветинского сельского поселения | сокращение имеющейся задолженности по налогам и сборам, зачисляемым в консолидированный бюджет Ростовской области и недопущение ее роста | Для повышения эффективности мобилизации поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также сокращения недоимки в консолидированный бюджет области по Заветинскому сельскому поселению принято постановление Администрации Заветинского сельского поселения от 29.03.2015 № 96 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в консолидированный бюджет области по Заветинскому сельскому поселению на 2015-2017 годы». В целях исполнения доходной части консолидированного бюджета поселения еженедельно ведется оперативный контроль за поступлением основных доходных источников, закрепленных за АдминистрациейЗаветинского сельских поселений организована актуализация налоговой базы по имущественным налогам физических лиц. Информация о новых адресах жительства убывших жителей доводится до межрайонной ИФНС России № 9 по Ростовской области. Еженедельно ведется мониторинг. |
| 2.2. | Организация и проведение заседаний Координационной группы по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей в соответствии с постановлением Администрации Заветинского сельского поселения от 31.12.2008 № 38 «О Координационной группе при Администрации Заветинского сельского поселения по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей» |  | ежеквартально | ежеквартально | - | Администрация Заветинского сельского поселения | сокращение имеющейся задолженности по налогам и сборам, зачисляемым в консолидированный бюджет Ростовской области и недопущение ее роста | В 2016 году проведено 8 заседаний координационной группы. Приглашено 42 физических лица, 6 – индивидуальных предпринимателей. Заседания Координационной группы по вопросам собираемости налогов, сборов и других обязательных платежей проводятся в тесном взаимодействии с МР ИФНС России № 9 по Ростовской области. Между Администрацией Заветинского сельского поселения и Межрайонной ИФНС России № 9 по Ростовской области заключено соглашение № 39 от 11.01.2010 в рамках которого проходит взаимодействие по увеличению доходов бюджета Заветинского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования. Проводится разъяснительная работа, в том числе с использованием средств массовой информации, среди населения о необходимости своевременной уплаты имущественных налогов и усилина персональная работа с гражданами по погашению ими имеющейся недоимки. Еженедельно ведется мониторинг. В целях повышения уровня собираемости собственных доходов и недопущения роста недоимки в поселении активизирована разъяснительная работа с гражданами о необходимости своевременной уплаты в полном объеме имущественных налогов физическими лицами. Администрацией Заветинского сельского поселения размещены информационные листки на стендах и местах массового пребывания граждан и обеспечено дополнительное размещение данной информации на сайте Администрации Заветинского сельского поселения. Проведена работа по информированию сотрудников всех муниципальных учреждений о наступлении сроков уплаты имущественных налогов и недопущению образования налоговой задолженности. Очередное заседание Координационной группы запланировано на 15 мая 2017 года, где будут рассмотрены вопросы вновь образовавшейся задолженности с приглашением на заседание должников по уплате налогов. Вопрос сокращения недоимки по налоговым платежам в консолидированный бюджет Ростовской области по Заветинскому сельскому поселению находится на постоянном контроле главы Администрации Заветинского сельского поселения. |
| 2.3. | Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности организаций, допустивших убыток (количество организаций, сумма убытка) |  | ежеквартально | ежеквартально | - | Сектор экономики и финансов Администрации Заветинского сельского поселения | увеличение налоговых поступлений в бюджет Заветинского сельского поселения и сокращение просроченной задолженности | В 2016 году ежеквартально проводился анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий: МУП «Заветинское ПЖКХ» и МУП «Заветинские теплосети». По результатам 2016 года предприятия сработали без убытка и просроченной задолженности. |
| 2.4. | Обеспечить перечисление в бюджет Заветинского сельского поселения части прибыли государственных унитарных предприятий в размере 30 процентов, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в соответствии с постановлением Администрации Заветинского сельского поселения от 29.06.2012 года №99 «О внесении изменений в постановление Администрации Заветинского сельского поселения от 02.06.2011 года №64 «О перечислении в бюджет Заветинского сельского поселения части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей» |  | ежегодно до 5 апреля | 28 сентября 2016 | Отсутствие финансовых средств у МУП «Заветинское ПЖКХ» для перечисления данного платежа. | Сектор экономики и финансов Администрации Заветинского сельского поселения | увеличение налоговых поступлений в бюджет Заветинского сельского поселения и сокращение просроченной задолженности | В 2016 году в бюджет Заветинского сельского поселения поступил неналоговый доход в размере 16,7 тыс. рублей (30% от прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей) с нарушением сроков оплаты. Предприятию за нарушение сроков оплаты была начислена пеня в размере 0,1 тыс. рублей. |
| 3. | Обеспечение взаимодействия с налоговыми органами в целях повышения собираемости налоговых доходов, в первую очередь по региональным и местным налогам |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация мероприятий по увеличению доходов бюджета Заветинского сельского поселения Заветинского района и повышению эффективности налогового администрирования, в соответствии с постановлением Администрации Заветинского сельского поселения от 20.02.2013 № 13а «Об утверждении Плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в консолидированный бюджет области по Заветинскому сельскому поселению на 2015-2017 годы» |  | ежеквартально | ежеквартально | - | Сектор экономики и финансов Администрации Заветинского сельского поселения; MP ИФНС России №9 по Ростовской области | увеличение доходов бюджета Заветинского сельского поселения Заветинского района и повышение эффективности налогового администрирования | В рамках реализации мероприятий по увеличению доходов бюджета Заветинского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования проводится определенная работа в соответствии с постановлением Администрации Заветинского сельского поселения от 20.02.2013 № 13а «Об утверждении Плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в консолидированный бюджет области по Заветинскому сельскому поселению на 2015-2017 годы» |
| 4. | Проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Сохранение в управлении имущества, необходимого для обеспечения полномочий Заветинского сельского поселения |  | весь период | весь период | - | Администрация Заветинского сельского поселения | оптимизация состава муниципального имущества | Для обеспечения полномочий Заветинского сельского поселения проведена инвентаризация муниципального имущества, в результате чего выяснено что все имущество используется по назначению |
| 4.2. | Рассмотрение возможности приватизации имущества |  | весь период | весь период |  | Администрация Заветинского сельского поселения | подготовка Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Заветинского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период | Разработка прогнозного плана не планируется в связи с отсутствием имущества в отношении которого необходима приватизация |
| 4.3. | Проведение работы по выявлению неиспользуемых основных фондов муниципальных учреждений и принятие мер по их продаже, сдаче в аренду, передаче в оперативное управление других муниципальных учреждений Заветинского сельского поселения |  | 2016 год | 2016 год | - | Администрация Заветинского сельского поселения | сокращение количества не приносящих прибыль объектов недвижимости и вовлечение в хозяйственный оборот объектов недвижимости, неиспользуемых в уставной деятельности учреждений | В 2016 году заключено 10 договоров аренды имущества. Сдача в аренду двух земельных участков, находящихся в муниципальной собственности |
| 5. | Улучшение инвестиционного климата путем использования нефинансовых инструментов |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение информационной открытости в сфере инвестиционной деятельности в Заветинском сельском поселении |  | весь период | весь период | - | Администрация Заветинского сельского поселения | информированность потенциальных инвесторов об условиях ведения инвестиционной деятельности на территории Заветинского сельского поселения, имеющихся формах господдержки | Инвестиционная деятельность на территории Заветинского сельского поселения с привлечением сторонних инвесторов в 2016 году не проводилась. |
| 6 | Проведение работы по расширению налогооблагаемой базы и увеличению доходов бюджета сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение работы по надлежащему оформлению прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в долевой собственности |  | ежеквартально | ежеквартально | - | Главный специалист по вопросам земельных и имущественных отношений | увеличение налогооблагаемой базы по землям сельскохозяйственного назначения и неналоговых доходов органов местного самоуправления от использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | Регулярно ведется работа по признанию права муниципальной собственности на земельные участки, выделенные в счет невостребованных земельных долей |
| II. Направления оптимизации расходов бюджета Заветинского сельского поселения Заветинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проведение оценки эффективности расходов капитального характера |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Взвешенный подход к участию в муниципальных целевых программах с учетом возможности бюджета сельского поселения по обеспечению обязательного объема финансирования | весь период | весь период | - | Администрация Заветинского сельского поселения Заветинского района | привлечение субсидий федерального и областного бюджета, позволяющих сократить расходы бюджета сельского поселения на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности | В 2016 году из областного бюджета привлечены межбюджетные трансферты в сумме 3866,4 тыс. рублей на кап. ремонты объектов муниципальной собственности |
| 2. |  | Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления Заветинского сельского поселения, в том числе за счет исключения дублирования выполняемых ими функций |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Выявление и ликвидация избыточных (дублирующих) муниципальных функций | весь период | весь период | - | Администрация Заветинского сельского поселения | оптимизация состава и полномочий органов местного самоуправления, результатом которой должно стать сокращение дублирования функций и полномочий, а также оптимизация численности муниципальных служащих | Избыточных (дублирующих) муниципальных функций не выявлено |
| 3. |  | Повышение заработной платы работников органов местного самоуправления Заветинского сельского поселения за счет оптимизации численности муниципальных служащих Заветинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Оптимизация структуры и предельной штатной численности органов муниципальной власти в зависимости от функций и задач. | весь период | весь период | - | Администрация Заветинского сельского поселения | Направление средств, высвобожденных в результате оптимизации структур и штатной численности органов местного самоуправления, в том числе в части выявления избыточных (дублирующих) муниципальных функций, на повышение заработной платы работников органов местного самоуправления Заветинского сельского поселения | Численность муниципальных служащих Заветинского сельского поселения 7,5 штатных единиц, при норме 8 штатных единиц. В 2016 году были проведены мероприятия по оптимизации структуры и предельной штатной численности. |
| 4. |  | Оптимизация бюджетной сети муниципальных учреждений Заветинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Оптимизация за счет ликвидации или преобразования в организации иных организационно-правовых форм муниципальных учреждений, в том числе деятельность которых не соответствует полномочиям, возложенным на публично-правовое образование, которое является его учредителем, а также не соответствует профилю органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя с учетом оптимизации расходов на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | весь период | весь период | - | Администрация Заветинского сельского поселения | оптимизация сети муниципальных учреждений Заветинского сельского поселения | В 2016 году ликвидировано МБУК «Заветинская ДБ», постановление Администрации Заветинского сельского поселения от 21.09.2016 № 144 «О ликвидации муниципального бюджетного учреждения культуры «Заветинская детская библиотека» |
| 5. |  | Формирование расходов на оплату труда работников органа местного самоуправления и муниципальных учреждений Заветинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Определение оптимального соотношения гарантированной части заработной платы и стимулирующих надбавок | I квартал 2016 г | I квартал 2016 г. | - | Администрация Заветинского сельского поселения | внесение изменений в постановление Администрации Заветинского сельского поселения от 31.10.2008 № 7 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений Заветинского сельского поселения | Принято постановление Администрации Заветинского сельского поселения от 30.12.2016 № 26 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры Заветинского сельского поселения» |
| 6. |  | Проведение инвентаризации расходных обязательств Заветинского сельского поселения, принятых в рамках реализации прав Заветинского сельского поселения по финансированию полномочий, отнесенных к ведению Ростовской области |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Исключение финансирования полномочий, на отнесенных в соответствии с федеральным законодательством к полномочиям Заветинского сельского поселения | весь период | весь период | - | Администрация Заветинского сельского поселения | оптимизация расходов местного бюджета | Не производится финансирования полномочий, не отнесенных в соответствии с федеральным законодательством к полномочиям Заветинского сельского поселения |
| 7. |  | Сокращение расходов местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Проведение инвентаризации расходных обязательств и внесение предложений по сокращению расходов местного бюджета | II-III кварталы (ежегодно) | II-III кварталы (ежегодно) | - | Сектор экономики и финансов Администрации Заветинского сельского поселения | оптимизация расходов местного бюджета | Проводится инвентаризации расходных обязательств, оптимизация расходов бюджета Заветинского сельского поселения |
|  |  | III. Направления по сокращению муниципального долга Заветинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Контроль за финансовым состоянием принципала |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Обеспечить контроль за финансовым состоянием принципала в случае предоставления муниципальных гарантий Администрации Заветинского сельского поселения | при предоставлении | при предоставлении | - | Сектор экономики и финансов Администрации Заветинского сельского поселения | снижение риска неисполнения обязательств принципалом | В 2016 году Администрацией Заветинского сельского поселения муниципальные гарантии не предоставлялись |

Глава Администрации Заветинского

сельского поселения                                                                                            С.И. Бондаренко

исп.Е.И. Михайлова

тел8637821519