Российская Федерация

Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Заветинское сельское поселение»

Администрация Заветинского сельского поселения

###### Постановление

№ 16

05.03.2018                                                                                                с.Заветное

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Заветинского сельского поселения» за 2017 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Заветинского сельского поселения от 10.09.2013 № 74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заветинского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Заветинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Заветинского сельского поселения» за 2017 год согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Заветинского

сельского поселения                                                С.И. Бондаренко

Постановление вносит главный

специалист по вопросам

муниципального хозяйства

|  | Приложение к постановлению Администрации Заветинского сельского поселения от 05.03.2018 № 16 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Заветинского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Заветинского сельского поселения» за 2017 год

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа Заветинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Заветинского сельского поселения» была утверждена постановлением Администрации Заветинского  сельского поселения 04.10.2013 № 86а.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Заветинского сельского поселения.

Задачи программы:

повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме  «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами население Заветинского сельского поселения» было предусмотрено основное мероприятие:

В рамках подпрограммы предполагается реализация следующих основных мероприятий:

1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации. Выполнение данного мероприятия передано  администрации Заветинского района.

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации. Отсутствие финансирования

Мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения. Выполнено.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы в 2017 году приведены в таблице 1  к настоящему  отчету.

3. Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2017 году не предусматривались.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2017 году  по плану составил 686,0 тыс. руб., фактическое выполнение составило 686,0  тыс. руб.

Сведения об использовании средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 3  к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей  (индикаторов).

В 2017 году было запланировано достижение трех показателей (индикаторов) муниципальной программы, по которым были достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в таблице 2 к настоящему отчету.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2017 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Заветинского  сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Заветинского сельского поселения»:

1. Постановлением Администрации Заветинского сельского поселения от 15.06.2017 № 73а «О внесении изменений в постановление Администрации Заветинского сельского поселения от 04.10.2013 № 86а «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Заветинского сельского поселения».

2. Постановлением Администрации Заветинского сельского поселения от 29.12.2017 № 161 «О внесении изменений в постановление Администрации Заветинского сельского поселения от 04.10.2013 № 86а «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Заветинского сельского поселения».

Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Заветинского сельского поселения.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы в 2017 году выполнены в полном объёме. Денежные ассигнования запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы  были освоены в полном объеме.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится с использованием показателей (индикаторов) выполнения программы, мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы производилась на условиях софинансирования из областного бюджета и бюджета поселения. Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Заветинского  сельского поселения приведена таблице 4 к настоящему отчету.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения целей и решения задач подпрограммы и муниципальной программы в целом;

2) степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

3) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета.

Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограммы и муниципальной программы в целом» рассчитывается по формуле по каждому показателю:

Фi

Ci = ---------------------- ,

Пi

где:

Сi - степень достижения i - показателя муниципальной программы (процентов);

Фi - фактическое значение показателя;

Пi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Значение показателя Сi должно быть больше либо равно единице.

Сi=30/30=1

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

Р = ---------------------------- х 100 %,

n

где:

Р - результативность реализации Муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей Муниципальной программы.

Р=1/2*100=50%

степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы и эффективности использования средств федерального, областного и местного бюджета производится по следующей формуле:

ФРi

П = ----------------------------------- х 100%,

ЗРi

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы областного и местного  бюджета на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные областным бюджетом и Решением собрания депутатов сельского поселения расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

П    = 686,0/686,0*100=100%

В целях оценки степени соответствия фактических затрат областного и местного бюджетов на реализацию муниципальной программы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если значение показателя результативности равно 50% и значение показателя полноты использования бюджетных средств равно 100%  то, степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

значения показателя результативности меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств равно 100%, то степень соответствия фактических затрат областного бюджета на реализацию Муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств областного и местного бюджетов на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:

П

Э = ----------------------------------- ,

Р

где:

Э - эффективность использования средств областного и местного бюджетов;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации муниципальной программы.

В целях оценки эффективности использования средств областного и местного бюджетов при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективность использования средств областного бюджета Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

если значение показателя эффективность использования средств областного бюджета Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

если значение показателя эффективность использования средств областного бюджета Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

Э =100/50 =2

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация.  Денежные средства на реализацию муниципальной программы запланированы на 2017 год.

Ведущий специалист

по общим вопросам                                                          Г.А.Соловьева

- Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Заветинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Заветинского сельского поселения»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Заветинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Заветинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | - | 30 | 30 | - |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения «Заветинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.2 | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 50 | 30 | 50 |  |

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Заветинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Заветинского сельского поселения»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия |  | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами население Заветинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации. | Администрация Заветинского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 10.01.2014 | весь период | повышение удовлетворенности населения Заветинского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | повышение удовлетворенности населения Заветинского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |  |
| 1.2 | Основное мероприятие Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Заветинского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | весь период | повышение удовлетворенности населения Заветинского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | повышение удовлетворенности населения Заветинского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания |  |
| 1.3 | Основное мероприятие Мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения. | Администрация Заветинского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 31.12.20 | 01.01.2014 | 31.12.20 | повышение удовлетворенности населения Заветинского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | повышение удовлетворенности населения Заветинского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Заветинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Заветинского сельского поселения»

за 2017 год.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Заветинского сельского поселения» | всего | 1341,0 | 1341,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 27,0 | 27,0 |
|  |  | бюджет поселения | 686,0 | 686,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма | «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами население Заветинского сельского поселения» | всего | 12938,0 | 12923,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 12903,0 | 12888,4 |
|  |  | бюджет поселения |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.2 Основное мероприятие | «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации | всего | 1341,0 | 1341,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 27,0 | 27,0 |
|  |  | бюджет поселения | 686,0 | 686,0 |
|  |  | внебюджетные |  |  |
|  |  | источники |  |  |
| 1.3 Основное мероприятие | Мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения | всего. федеральный бюджет. областной бюджет. бюджет поселения. внебюджетные. источники. | - | - |
|  |  |  | - | - |
|  |  |  | - | - |
|  |  |  | - | - |
|  |  |  | - | - |

- Таблица 4

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Заветинского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Заветинского сельского поселения в отчетном году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Заветинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |  |  |  |
| областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей |  | % | тыс. рублей |  |  | % |  |
|  |  | 27,0 |  | 100 | 686,0 |  |  | 100 |  |

* В соответствии с постановлением Правительства РО от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения", постановлением Администрации РО от 21.08.2012 №1015 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»